قرارداد طراحی مجله

این قرارداد در تاریخ ….................... فی مابین آقای ................................به نمایندگی از .................................................. به عنوان کارفرما و آقای عباس هنجنی باقری، به نمایندگی از گروه طراحی ایده، که در قرارداد طراح نامیده میشود، طی شرایط و مفاد زیر منعقد میگردد.

**اطلاعات کارفرما** :

نام شرکت : …...................................................... نماینده ....................................

آدرس ایمیل :…......................... شماره تماس ...............................

نماینده معرفی شده از جانب کارفرما دارای اختیار تام میباشد و کلیه نظرات و تاییدات از ایشان اخذ میگردد.

**اطلاعات طراح :**

گروه طراحی ایده

شماره تماس : 66742254 و 09361874683 آدرس ایمیل info[at]tvtd.ir

تهران - خیابان جمهوری اسلامی ، تقاطع خیابان ولیعصر(عج) ، ساختمان آلومینیوم ، طبقه هشتم ، واحد ۴

**موضوع قرارداد :**

طراحی کاتالوگ تا تعداد 32 صفحه و با شرایط ذیل

کاتالوگ دارای 32 صفحه داخلی و به انضمام 4 صفحه جلد ابتدایی و انتهایی

ابعاد کاتالوگ به صورت رحلی (A4) میباشد

**مبلغ حق الزحمه طراحی :**

براساس موارد و مشخصات طرح مبلغ کل قرارداد ......................... ریال معادل …..................................... تومان میباشد

**مدت زمان اجرای قرارداد :**

مدت زمان اجرای این قرارداد جهت ارائه طرح و اتودهای اولیه 10 روزکاری پس از امضا قرارداد میباشد.

مدت زمان پاسخدهی کارفرما و اظهار نظرات و تغییرات مد نظر ایشان حداکثر به مدت سه روز میباشد.

مدت زمان تحویل طرح های نهایی 7 روزکاری پس از تایید طرح اولیه و اعمال تغییرات میباشد.

زمان شروع پروژه دقیقا پس از واریز مبلغ پیش پرداخت میباشد و تاریخ شروع قرارداد ، تاریخ واریز اولین قسط قرارداد میباشد.

در صورت انصراف کارفرما پس از واریز پیش پرداخت ، این مبلغ به عنوان حق الزحمه قرارداد طراحی کاتالوگ درنظر گرفته میشود

**شرایط پرداخت :**

سی درصد از کل مبلغ اعلام شده جهت طراحی کاتالوگ به عنوان پیش پرداخت دریافت میگردد.

پنجاه درصد از کل هزینه قرارداد طراحی پس از تحویل طراحی اتودهای اولیه و تایید طرح نهایی دریافت میگردد

بیست درصد مبلغ باقی مانده از کل هزینه پس از تکمیل طراحی توسط طراح دریافت میگردد.

**مراحل اجرای قرارداد طراحی کاتالوگ:**

اولین مرحله قرارداد :پرداخت پیش پرداخت براساس شرایط قید شده

مرحله دوم : ارسال اطلاعات از جانب کارفرما، نظرات و پیشنهادات مد نظر ایشان در خصوص طرح

مرحله سوم : طراحی اولیه و ارائه اتودهای اولیه از طرف طراح

مرحله چهارم : بررسی اتودهای تحویل و انتخاب یکی از ایده های طراحی توسط کارفرما

مرحله پنجم : اعلام تغییرات احتمالی و تصحیحات مدنظر کارفرما و اعمال تغییرات از جانب طراح

مرحله ششم : پرداخت دومین قسط قرارداد توسط کارفرما

مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی موردنیاز (مانند متون، تصاویر، لوگو و سایر موارد) توسط کارفرما

مرحله هشتم : تکمیل طراحی و ارائه آخرین طرح به کارفرما

مرحله نهم : اعمال تغییرات و اصلاحات احتمالی مورد نظر کارفرما بر روی طرح

مرحله دهم : پرداخت سومین قسط قرارداد طراحی توسط کارفرما به طراح

مرحله یازدهم : تحویل نهایی طرح کاتالوگ به کارفرما و خاتمه قرارداد

مرحله دوازده: پشتیبانی از اصلاحات و تغییرات احتمالی تا 5 روز پس از تحویل نهایی

**تعهدات طراح :**

طراح متعهد میشود که در مرحله اول حداقل سه اتود به کارفرما جهت انتخاب ارائه نماید.

در صورت عدم انتخاب یکی از طرحهای پیشنهادی و پس از اعلام نظر کارفرما اتودهای بعدی به ایشان ارائه میگردد

طراحی اتودهای اولیه نهایتا ظرف 10 روز کاری پس از ثبت قرارداد انجام میشود

کلیه اطلاعات ارسالی از جانب کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی میگردد و مالکیت حقوقی و معنوی طرح نهایی در پایان قرارداد در اختیار کارفرما میباشد

**تعهدات کارفرما :**

کارفرما متعهد میگردد تمامی اطلاعات طراحی مورد نظر برای درج در کاتالوگ را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل به موقع و صحیح اطلاعات و تصاویر، طراح هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل به موقع موضوع قرارداد نخواهد داشت.

طراح حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب و به عنوان نمونه طراحی کاتالوگ تبلیغاتی به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضا نمايد.درج سایت طراح و یا تلفن توسط طراح گرافيك در كنار امضا نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد نخواهد داشت.

درصورتی که چند نمونه اتود اولیه طراحى توسط طراح جهت انتخاب به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب طرح مدنظر ، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير اتودها نخواهد داشت.

چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است،كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.

چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح و ورود به مرحله بعدی به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به طراح خواهد بود.

کارفرما متعهد میگردد که اصلاحات و تغییرات مدنظر را نهایتا ظرف 4 روز کاری به اطلاع طراح برساند

کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای درج در کاتالوگ را به طراح ارسال نماید

پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل نهایی (فایل لایه باز طرح ) از طرح تایید شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.